## Folha1
Plano de Produção
| Tarefa | Status | Data de Início | Data de Vencimento
1 | Fase de planejamento | Feito | 2024-02-07 | 2024-02-16
2 | Pesquisa do mercado | Feito | 2024-02-16 | 2024-02-20
3 | Modelação de dados | A decorrer | 2024-02-29 | 2024-03-08
4 | Desenvolvimento do usuário | Pendente | 2024-02-28 | 2024-03-05
5 | Desenvolvimento do front-end | Pendente | 2024-03-05 | 2024-06-10
6 | Fase de testes do front-end | Pendente | 2024-06-10 | 2024-03-11
7 | Desenvolvimento do back-end | Pendente | 2024-04-01 | 2024-06-10
8 | Fase de testes do back-end | Pendente | 2024-06-10 | 2024-06-12
9 | Integração de recursos adicionais | Pendente | 2024-06-12 | 2024-06-13
10 | Fase de testes finais | Pendente | 2024-06-13 | 2024-06-13